## Sheet1
总体审计策略
被审计单位： | 北京悠度休闲用品有限公司 |  | 编制： | 王致民 |  | 日期： | 44222 |  | 索引号： | BA-1
会 计 期 间： | 2020.01.01-2020.12.31 |  | 复核： | 李念瑶 |  | 日期： | 44225 |  | 页 次： | 1
一、审计范围
报告要求 |  |  |  |  | 内容
适用的财务报告编制基础(包括是否需要将财务信息按照其他财务报告编制基础进行转换) |  |  |  |  | 企业会计准则及其相关规定
适用的审计准则 |  |  |  |  | 中国注册会计师执业准则
与财务报告相关的行业特别规定 |  |  |  |  | 无
二、审计时间安排
（一）报告时间要求
审计工作 |  |  | 时 间
1.提交审计报告草稿 |  |  | 44258
2.签署正式审计报告 |  |  | 44260
（二）执行审计工作的时间安排
审计工作 |  |  | 时 间
1.制定总体审计策略 |  |  | 44222
2.制定具体审计计划 |  |  | 44223
3.执行存货监盘 |  |  | 44229
（三）沟通的时间安排
沟 通 |  |  | 时 间
与管理层的沟通 |  |  | 进场前一次，进场后和签发报告前
与治理层的沟通 |  |  | 进场前一次，进场后和签发报告前
项目组会议（包括预备会和总结会） |  |  | 预备会：2021年1月28日，总结会：2021年3月2日
三、影响审计业务的重要因素
（一）重要性
重要性 | [5 empty] | 索引号
财务报表整体的重要性 | [5 empty] | BA-2
实际执行的重要性 | [5 empty] | BA-2
明显微小错报的临界值 | [5 empty] | BA-2
（二）可能存在较高重大错报风险的领域
可能存在较高重大错报风险的领域
（1）户外用品批发零售行业主要是对存货的市场性要有充分的了解，且行业受季节性影响，存货项目可能存在认定层次的重大错报风险。
（2）为了提高市场占有率及满足经营业绩压力，且近年来收入快速增长，收入可能存在舞弊的风险。
（3）客户、供应商较为集中，存在过度依赖客户和供应商的风险。
（4）采用新收入准则、新金融工具准则风险。
（5）管理层凌驾于内控之上的风险。
（6）缺乏内部审计部门监督的风险。
（三）识别重要的交易、账户余额和披露及相关认定
重要的交易、账户余额和披露及相关认定
（1）营业收入、营业成本：发生；准确性；截止
（2）存货：存在；完整性；准确性、计价和分摊
（3）应收账款：存在；准确性、计价和分摊
（4）固定资产：存在；准确性、计价和分摊
五、人员安排
（一）项目组主要成员
姓名 |  | 职级 | 主要职责
李念瑶 |  | 项目合伙人 | 项目总体风险控制。
王致民 |  | 审计经理 | 负责项目初步业务活动、审计计划和风险评估阶段底稿编制、实质性底稿复核，其他项目审计工作底稿编写及相关完成阶段工作，最终出具审计报告及底稿归档。
张轩昂 |  | 审计员1 | 投资与筹资循环、货币资金循环、生产与存货循环的审计。
叶涵煦 |  | 审计员2 | 采购与付款循环、工薪与人事循环、固定资产和其他长期资产循环的审计。
林曦晨 |  | 审计员3 | 销售与收款循环的审计。
（二）质量控制复核人员
姓名 |  | 职级 | 主要职责
周亦欣 |  | 高级审计经理 | 对项目质量及最终结果进行总体复核，保证报告出具的真实性。
重要性水平
被审计单位： | 北京悠度休闲用品有限公司 |  | 编 制： | 王致民 |  | 日 期： | 2021-01-26 |  | 索引号： | BA-2
会 计 期 间： | 2020.01.01-2020.12.31 |  | 复 核： | 李念瑶 |  | 日 期： | 2021-01-29 |  | 页 次： | 1
基准 |  | 建议适用的企业类型 |  | 参考基准比例 |  |  | 基数 |  | 选择的比例
营业收入 |  | 企业处于新兴行业，目前侧重于抢占市场份额、扩大企业知名度和影响力。 |  | 收入的0.5%-2% |  |  | 143,201,581.00 |  | 0.5%
建议选择的重要性水平 |  | 716,007.91
财务报表整体的重要性
重要性金额： |  | 716,007.91
基本理由： |  | 企业于2018年03月成立，尚处于成长期，目前侧重于抢占市场份额、扩大知名度和影响力。
实际执行的重要性（可容忍误差）
百分比： |  | 75% | （财务报表整体重要性的50%-75%之间）
重要性金额： |  | 537,005.93
基本理由： |  | 连续审计，且以前年度审计调整较少，项目总体风险为低到中等。
明显微小错报的临界值
百分比： |  | 5% | （财务报表整体重要性的3%-5%之间）
金额： |  | 35,800.40
基本理由： |  | 以前年度审计中识别出的错报（包括更正的和未更正的）的数量和金额较小，且项目总体风险为低到中等。
注：累计识别出的错报，对于事实错报注册会计师可提请被审计单位直接调整。
具体审计计划-风险评估
被审计单位： | 北京悠度休闲用品有限公司 |  | 编制： | 王致民 | 日期： | 2021-01-27 | 索引号： | BB-1
会 计 期 间： | 2020.01.01-2020.12.31 |  | 复核： | 李念瑶 | 日期： | 2021-01-29 | 页 次： | 1
序号 | 审计程序及内容 |  |  | 执行人 | 技术级别 | 执行日期 | 修改日期 | 底稿索引号
一 | 审计计划
（一） | 总体审计策略编制 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-26 |  | BA-1
（二） | 计划和执行审计工作时的重要性 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-26 |  | BA-2
（三） | 具体审计计划 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-27 |  | BB-1至BB-3
二 | 了解被审计单位及其环境（不包含内部控制）
（一） | 行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-29 |  | BC-1-1
（二） | 被审计单位的性质 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-29 |  | BC-1-2
（三） | 被审计单位对会计政策的选择和运用 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-29 |  | BC-1-3
（四） | 被审计单位的目标、战略以及相关经营风险 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-29 |  | BC-1-4
（五） | 被审计单位财务业绩的衡量和评价 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-29 |  | BC-1-5
三 | 了解被审计单位内部控制
（一） | 在被审计单位整体层面了解内部控制 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-01-30 |  | BD-1
（二） | 在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-01-30 |  | CGL、GXL、SCL、XSL、CZL、GZL、ZJL
|  |  |  | 叶涵煦 | 审计专员
|  |  |  | 林曦晨 | 审计专员
四 | 项目小组组讨论纪要——风险评估 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-01 |  | BE
五 | 风险评估结果汇总表 |  |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-01 |  | BF
具体审计计划-进一步审计程序
被审计单位： | 北京悠度休闲用品有限公司 |  | 编 制： | 王致民 |  | 日 期： | 2021-01-27 |  | 索引号： | BB-2
会 计 期 间： | 2020.01.01-2020.12.31 |  | 复 核： | 李念瑶 |  | 日 期： | 2021-01-29 |  | 页 次： | 1
一、控制测试：
序号 | 审计程序及内容 |  | 是否执行 | 不执行理由 |  | 执行人 | 技术级别 | 执行日期 | 修改日期 | 底稿索引号
（一） | 筹资与投资循环 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | CZC
（二） | 货币资金循环 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | ZJC
（三） | 采购与付款循环 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | CGC
（四） | 生产与仓储循环 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | SCC
（五） | 工薪与人事循环 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | GXC
（六） | 固定资产和其他长期资产循环 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | GZC
（七） | 销售与收款循环 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-02 |  | XSC
二、实质性程序：
序号 | 审计程序及内容 |  | 是否执行 | 不执行理由 |  | 执行人 | 技术级别 | 执行日期 | 修改日期 | 底稿索引号
（一） | 资产类
1 | 货币资金 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZA
2 | 交易性金融资产 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZB
3 | 应收账款 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZD
4 | 应收利息 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZG
5 | 其他应收款 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZI
6 | 存货 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZJ
7 | 应收退货成本 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZM
8 | 其他债权投资 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZO
9 | 固定资产 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZU
10 | 无形资产 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZZ
11 | 长期待摊费用 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZZC
12 | 递延所得税资产 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | ZZD
（二） | 负债类
1 | 短期借款 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FA
2 | 应付账款 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FD
3 | 应付职工薪酬 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FG
4 | 应交税费 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FH
5 | 应付利息 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FJ
6 | 长期借款 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FN
7 | 预计负债 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FR
8 | 递延所得税负债 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | FT
（三） | 所有者权益类
1 | 实收资本(股本) |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | QA
2 | 其他综合收益 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | QD
3 | 盈余公积 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | QF
4 | 未分配利润 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | QG
（四） | 损益类
1 | 营业收入 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SA
2 | 营业成本 |  | 是 |  |  | 叶涵煦 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SB
3 | 税金及附加 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SC
4 | 销售费用 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SD
5 | 管理费用 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SE
6 | 财务费用 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SG
7 | 投资收益 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SI
8 | 公允价值变动收益 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SK
9 | 信用减值损失 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SL
10 | 营业外收入 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SO
11 | 营业外支出 |  | 是 |  |  | 张轩昂 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SP
12 | 所得税费用 |  | 是 |  |  | 林曦晨 | 审计专员 | 2021-02-15 |  | SQ
具体审计计划-其他项目
被审计单位： | 北京悠度休闲用品有限公司 |  |  | 编制： | 王致民 | 日期： | 2021-01-27 | 索引号： | BB-3
会 计 期 间： | 2020.01.01-2020.12.31 |  |  | 复核： | 李念瑶 | 日期： | 2021-01-29 | 页 次： | 1
序号 | 审计程序及内容 |  | 是否执行 | 不执行理由说明 | 执行人 | 技术级别 | 执行日期 | 修改日期 | 底稿索引号
一 | 对舞弊风险的考虑及评估 |  | 不适用
二 | 收入确认舞弊风险评估和应对 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DA1
三 | 对被审计单位违法法规行为的考虑 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DB
四 | 前后任注册会计师的沟通 |  | 不适用
五 | 关联方关系及其交易 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DD
六 | 持续经营 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DE
七 | 首次审计业务涉及的期初余额 |  | 不适用
八 | 或有事项 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DG
九 | 期后事项 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DH
十 | 比较信息 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DI
十一 | 会计政策变更和会计差错更正 |  | 不适用
十二 | 会计估计 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DK
十三 | 债务重组 |  | 不适用
十四 | 非货币交易 |  | 不适用
十五 | 承诺事项 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DN
十六 | 含有已审计财务报表的文件中的其他信息 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DO
十七 | 对环境事项的考虑 |  | 不适用
十八 | 电子商务对财务报表审计的影响 |  | 不适用
十九 | 对集团审计的特殊考虑 |  | 不适用
二十 | 诉讼和索赔 |  | 不适用
二十一 | 利用注册会计师的专家的工作 |  | 不适用
二十二 | 利用管理层的专家的工作 |  | 不适用
二十三 | 分部信息 |  | 不适用
二十四 | 利用内部审计人员的工作 |  | 不适用
二十五 | 重大非常规交易风险评估和应对 |  | 不适用
二十六 | 会计分录测试 |  | 是 |  | 王致民 | 审计经理 | 2021-02-15 |  | DY